## Ações PMAQ
Prioridade da Tarefa | Áreas prioritárias - PMAQ | Situação | Iniciar | Terminar | Responsável | Comentários
Prioridade 1: Estruturação para o 3º ciclo
RELATÓRIOS
| Relatórios Analíticos | Finalizado
Alta | Conferência da Homologação dos Bancos de Dados construídos anteriormente para Relatórios Analíticos (Acesso, Processo de Trabalho, Resolutividade, Infraestrutura, Coordenação do Cuidado). | Finalizado
| a) Gestão e Infra - em homologação - publicado - confirmar | Finalizado
| b) Acesso - em validação - publicado - Falta apenas enviar o banco equipe para substituir - pendência DAB | Finalizado
| c) Resolutividade - demandas atendidas - publicado - confirmar | Finalizado
| d) Processo de trabalho - teste realizado - nova versão do banco publicada - 12/09 | Finalizado
| e) Coordenação do cuidado - falta UFRN enviar para teste | Finalizado
| Permitir o acesso de Gestor Federal e estadual aos relatórios analíticos (como nos relatórios descritivos) | Finalizado
| Definir acesso das Universidades para relatórios | Finalizado
| Finalização das homologações dos relatórios analíticos | Finalizado
Baixa | Construir uma ferramenta para o olhar municipal - retratos on line ou relatório analítico específico | Finalizado
| Confirmar acesso do analítico de gestão e infra dos gestores estaduais até o nível de município | Finalizado
| Verificação de acesso das Universidades / atualização a partir do retorno das Instituições. | Finalizado
| Correção do acesso de gestor municipal, Universidades e novos usuários | Pendente
| Viabilizar acesso ao Estado | Pendente
AMAQ
| Acompanhar com UFRN (Danielle) o andamento da finalização das alterações do instrumento (Duplicatas de usuários; migração da correlação CPF para INE/CNES; atualização do banco de dados das equipes Dimas-UFRN) | Finalizado
| Falta carregar todos os relatórios no ambiente de produção | Pendente
| Debater novo prazo de abrir subdimensões preenchidas (proposta: 3 meses) | Pendente | 2016-11-14
AGENDA DO APOIO / GT Estadual do PMAQ
| Construção de documento orientador / reunião preparatória para GT estadual do PMAQ | Finalizado
| Construir a agenda estratégica do apoio ao PMAQ para o 3º ciclo nos próximos 6 meses | Pendente
| Validar como tema das oficinas de outubro/novembro 2016: uso do AMAQ e relatórios (prioridades do eixo de desenvolvimento) e GT PMAQ estadual | Finalizado
| Fechar cronograma das Oficinas Estaduais (pendentes SP, PR, RO) | Finalizado
| EP das oficinas com a CGGAB | Finalizado
| Elaborar a apresentação para as oficinas | Finalizado
Construção de ofertas específicas para equipes de pior desempenho
Construir ações específicas de apoio para as equipes, os municípios e os estados com piores desempenhos, a exemplo da priorização de vagas no Curso sobre Gerência de UBS - propor como agenda do GT Estadual
Muito alta | SOLUÇÃO PARA NOVO MODELO DE CERTIFICAÇÃO | Em desenvolvimento | 2016-09-30 | 2016-10-14
Realizar a 1ª certificação da equipe a partir de março/16 a partir de indicadores ou outras fontes de informação (quais? SIA, SIH) . A proposta é de uma certificação mista, em que uma parte da certificação corresponde a AE, e outra parte, com atualização mais frequente, corresponderá a indicadores do e-SUS ou outras fontes.
As certificações intermediárias (a cada 6 meses) levarão em consideração a evolução da equipe a partir dos dados do E-SUS e implementação da autoavaliação;
Certificação das equipes levando em consideração metas e parâmetros de qualidade
Formular a certificação considerando equipes com e sem SB
AVALIAÇÃO EXTERNA
a) Instrumentos de avaliação externa
| Revisão dos instrumentos de AE |  | 2016-10-31 | 2016-11-25 | UFRN
| Programação eletrônica dos Instrumentos de Avaliação Externa |  | 2016-11-28 | 2016-12-16
| Homologação da programação eletrônica dos Instrumentos de Avaliação Externa |  |  | 2017-01-27
| Finalização da revisão da programação eletrônica dos Instrumentos de Avaliação Externa |  |  | 2017-02-01
| Republicar o Instrumento de AE em pdf e subir pro site |  |  | 2017-02-06
b) Manual de campo
| Finalização para publicação |  |  | 2016-11-18
| Envio do manual para Universidades para seleção e formação dos entrevistadores |  |  | 2017-12-12
c) Manual do Entrevistador
| Negociar a revisão do manual do entrevistador pelas Universidades |  | 2016-11-23 |  | Universidades
| Enviar instrumentos de AE para viabilizar a revisão do manual do entrevistador |  | 2016-12-12 |  | Universidades
| Criar os box da versão android |  |  | 2017-01-30 | Universidades
| d) Piloto |  | 2017-02-13 | 2017-02-17
| Realização do 2º Piloto da programação eletrônica dos instrumentos (MS + Universidades) |  | 2017-02-20 | 2017-02-24
Consolidação das necessidades de ajuste dos Instrumentos eletrônicos pós-piloto
Divulgação durante a Avaliação Externa (ex: folders sobre relatórios disponíveis para equipes)
e) Sistema de Gestão da avaliação externa
Realização de Homologação do Sistema (funcionalidades do sistema na aba específica)
Acompanhar com a UFRN a importação dos dados do Piloto
Deliberação com Coordenação sobre o tipo de perfil de permissão de acesso do estado, município e COSEMS (Filtros permitidos).
f) Manual Instrutivo
| Rever o Manual e subir pro site |  |  | 2016-12-16
ALTERNATIVAS PARA AVALIAÇÃO EXTERNA
Criação do módulo on-line para as equipes, visando a redução do instrumento de avaliação Externa
Integração com a proposta do aplicativo para o cartão SUS possibilitando avaliação do serviço pelo usuário
| MONITORAMENTO | trabalhar no GT CGAA
Monitoramento mensal de indicadores com produção de relatórios automatizados disponíveis para gestores e trabalhadores (SISAB), para uso na perspectiva do planejamento do cuidado e da problematização do processo de trabalho
O SISAB incluirá alertas para sinalização do envio do banco de dados e para indicar a evolução dos resultados dos indicadores
BI com os indicadores do PMAQ disponibilizados a partir de novembro de 2016 e atualizado mensalmente
Disponibilização dos dados da AE (microdados e gráficos) para a gestão Municipal e Estadual, assim que validados pelas instituições de Pesquisa
Construir sistema para tornar transparente o histórico (por equipe) dos valores repassados e suspensões realizadas
REVISÃO DE MATERIAIS
Necessidade de revisão da Portaria? (tentar fazer via Manual Instrutivo)
Prioridade 2: Banco de dados
| Construir comparativo instrumento ciclo 2 com ciclo 3 - avaliar adequações necessárias | Em desenvolvimento
| Validação banco de dados | Em desenvolvimento
(rever) | Prioridade 3: Plano e estratégias de comunicação - gestores. trabalhadores e usuários
Reestruturar o portal PMAQ
Revisar o conteúdo
Página do acesso restrito
Consolidar os ajustes necessários
Acompanhar os ajustes no acesso restrito
Folder durante Avaliação Externa
Divulgação durante a Avaliação Externa (ex: folders sobre relatórios disponíveis para equipes)
Informativos mensais (mala direta)
Organizar junto com a CGAT e monitorar o envio mensal - Primeiro envio – 28/03/16
Plano de comunicação - documento
Revisar junto a CGAT - considerar todas as estratégias debatidas e encaminhadas no GT PMAQ
Intensificação do uso da Comunidade-Virtual de Práticas para potencializar a qualificação por meio de trocas entre municípios e entre as equipes
Criar a “lógica adaptativa” para busca de temas/experiências semelhantes, pensando em como dar relevância aos temas mais caros para a qualificação da AB.
Dar visibilidade para algumas experiências e possibilitar a troca de saberes entre equipes, municípios, dirigentes e universidades.
Cooperação horizontal (em parceria com a CGGAB)
Definir estratégia com o início do 3º ciclo
Avaliação entrepares (em parceria com a CGGAB)
Fomentar mecanismos de avaliação entrepares como estratégia voltada para aumentar a implicação dos trabalhadores com o processo de planejamento, qualificação e avaliação das ações desenvolvidas
Induzir trocas com caráter pedagógico, com promoção de debates/discussões para qualificar/conhecer alternativas/jeitos de práticas em saúde, produção do cuidado e gestão.
Formação de profissionais nos estados para realizar avaliação entrepares.
Videos institucionais
| Acompanhamento da produção de vídeos sobre relatórios analíticos e AMAQ. | em desenvolvimento |  | 2016-10-14
Portal do Cidadão
Desenvolvimento/aperfeiçoamento do portal do cidadão contemplando informações relevantes a respeito dos serviços ofertados pela equipe, bem como o seu acesso, além de incorporar mecanismos de interação entre gestores, trabalhadores e usuários.
Prioridade 4: Transparência
Avançar com a reformulação de uma oferta de transparência do Programa para os cidadãos (Portal do Cidadão) incluindo os resultados alcançados
Prioridade 5: Financiamento
Direcionar por meio da adesão singular da aplicação do recurso do PMAQ com base nos resultados da Equipe
A partir das certificações intermediarias seria realizado acréscimo do recurso conforme a melhoria do desempenho da equipe.

## Sistema de Gestão AE
FUNCIONALIDADE | STATUS | PENDÊNCIAS | PREVISÃO PARA SOLUÇÃO *
Cadastros dos Usuários: Gestor Federal, Coordenador Geral, Coordenador de Campo, Supervisor e Entrevistador | Em homologação, aguardando o teste |  | Já está em produção
Cadastro das Equipes | Em homologação, aguardando o teste |  | Já em produção
Cadastro do Diário de Campo pelo Supervisor | Em homologação. | Falta inserir as modificações solicitadas pelo DAB | 2016-09-23
Importação dos Dados do Projeto Piloto | Atividade realizada | Falta
Testar
Cálculo das quantidades de módulo a serem avaliados por cada universidade principal | EM DESENVOLVIMETO | Realizado com base no processo/diagrama enviado pelo DAB | 2016-09-23
Download dos Módulos dos avaliados em csv, com base nos critérios: UF/Município, CNES/INE e Universidade | Em desenvolvimento |  | 2016-09-23
Importação dos Dados do Projeto Piloto
Relatório de Envio dos Módulos de acordo com os seguintes critérios: AB/AB e SB; NASF; USUÁRIO (Modificou vide anotações ) | Em homologação |  | 2016-09-21
Colocar o distinct no INE , painel publico |  | Importação dos dados do Projeto Piloto
atividade já realizada
Modificar de acordo com o que foi conversado
Avaliações Duplicadas | Em desenvolvimento |  | 2016-10-20
Estatística - Porcentagem de Envio das Avaliações por Módulo. Essa estatística terá um cálculo diferenciado de acordo com o usuário que esteja acessando: | Em desenvolvimento |  | 2016-10-20
a) Administrador – dados de todos o Brasil
b) Gestor Federal – dados das universidades que eles gerenciam; |  | Importação dos dados do Projeto Piloto; Cálculo das quantidades de módulo a serem avaliados por cada universidade principal
c) Coordenador Geral: apenas universidade principal ao qual é responsável;
d) Coordenador de Campo: apenas da universidade apoiadora ou estado ao qual é responsável.
e) SES e COSEMS – Visualizar estatística do estado que pertence (O cadastro será realizado pelo gestor federal)
Estatística - | HOMOLOGAÇÃO | Importação dos dados do Projeto Piloto | 2016-10-22
Mapa da Avaliação Externa por Estado
Estatística - Gráfico Semanal por Tipo de Equipe e Gráfico por Tipo Equipe e Universidade | Em desenvolvimento | Importação dos dados do Projeto Piloto | 2016-10-22
Estatística - | Em desenvolvimento | Importação dos dados do Projeto Piloto | 2016-10-22
Quantidade de Equipes avaliadas por Universidade
Integração Diário de Campo Sistema de Gestão com Aplicativo | Na lista |  | 2016-11-04
Filtros para os gráficos: |  |  | 2016-10-22
a) Gestor Federal: Brasil (default); Universidades principal; estado e município
b) Coordenador Geral: Universidade Principal (todo o dele- default); estado, município
c) Coordenador de Campo: Estado (dele), município
Desenhar os gráficos para o perfil do Coordenador Geral e Coordenador de Campo |  |  | 2016-10-30
Retirar as Avaliações duplicadas para o Perfil do Coordenador Geral; | Pendencia |  | 2016-10-02
Verificação da Completude com base no processo de envio dos instrumentos. |  |  | 2016-11-04
a) Coordenador de Campo: Visualiza

## AMAQ on line
FUNCIONALIDADE | STATUS | PENDÊNCIAS | PREVISÃO PARA SOLUÇÃO
Erro acesso externo | RESOLVIDO | Daniele ficou de enviar a Url de retorno para Dimas | 2016-06-24
Duplicata nos perfis – INES Duplicados | DESENVOLVIMENTO | Dependendo do DAB | 2016-07-01
| Obs: Falta entrar em Produção | Dimas
Alteração na autenticação – Deixar as autoavaliações ligadas ao perfil Responsável Equipe (INE) e Gestor Municipal (IBGE) e não a pessoa |  |  | 2016-09-26
Inserir o AMAQ – CEO para o Coordenador CEO | Em desenvolvimento | · Verificar se foram enviados o código e o usuário do coordenador CEO. | 2016-09-27
· Terminar a autenticação para colocar em produção.
Definir como vai ficar a montagem do Banco para os INES que estavam duplicados e tiveram autoavaliação preenchida em mais de um perfil | IMPORTANTE | Fazer o levantamento de quantos INE’s estão duplicados? Quantas avaliações forma realizadas por cada INE e a data da última autoavaliação. | 2016-09-26
RELATÓRIO SINTESE DA SITUAÇÃO DOS INE’s
Mudança no Layout do arquivo Excel – Relatório Gestor Municipal, Estadual e Gestor Federal | MODIFICAÇÃO | · Colocar a data de submissão autoavaliação – Incluir a data de cada submissão das subdimensões; | 2016-09-27
· Colocar cada padrão em uma coluna apenas (em todas as colunas);
· Incluir o nome da Dimensão no cabeçalho.
Incluir relatório da matriz de intervenção para o gestor municipal | NOVA | Resgatar o modelo no e-mail: data -28/07/2016
Salvamento da Matriz de Intervenção | EM DESENVOLVIMENTO | TESTAR | 2016-09-22
Botão Anterior para o preenchimento da autoavaliação | EM DESENVOLVIMENTO | TESTAR | 2016-09-22
Rever a lógica de como colorir o Mapa externo e o do Gestor Federal. Considerar proporção de equipes participantes do PMAQ que realizaram a autoavaliação. | NOVA | · Rever como é realizado o calculo
· O DAB vai mandar a base de cálculo para realizar os quartis de cada estado.
Problema ao tentar imprimir a Matriz de intervenção | ERRO | · Rever a impressão da matriz | 2016-09-22
· Rever o salvamento
· Rever a data de submissão
Matriz de intervenção está duplicando várias vezes as informações inseridas, criando várias datas | ERRO | Corrigir a visualização da matriz | 2016-09-27
Problema com a identificação do tipo da Equipe (ex. No relatório Municipal a equipe de SB estava no Excel da AB.) | ERRO | Verificar o tipo de equipe (qual está salvando) | 2016-09-27
Atualizar lista das equipes participantes do 3º ciclo do PMAQ de acordo com o Excel da lista de homologação | ATUALIZAÇÃO |  | 2016-09-27
No relatório do Município apesar da equipe ter feito a Autoavaliação ela não aparece na planilha em Excel (AB – SB) | ERRO |  | 2016-09-27
Verificar o Load (AJAX) dos filtros no relatório de gestor municipal | TESTAR |  | 2016-09-22

## Prioridades eixo desenvol.
B. Desenvolvimento
B.1 | - Indução para o uso dos instrumentos autoavaliativos como dispositivos disparadores do reconhecimento das necessidades de qualificação e planejamento das ações (desenvolvimento de aplicativo e relatórios de apoio)
Construir sistema/aplicativo que gere relatórios que potencializem o uso da autoavaliação no processo de planejamento das ações.
B.2 | Incorporação de indicadores que guardem maior correspondência com elementos que integram a fase de desenvolvimento
- Definição dos indicadores do 3º ciclo que guardem maior correspondência com a fase de desenvolvimento considerando o e-SUS.
B.3 | Monitoramento mensal de indicadores com produção de relatórios automatizados disponíveis para gestores e trabalhadores (SISAB), para uso na perspectiva do planejamento do cuidado e da problematização do processo de trabalho.
- Incluir alertas para sinalização do envio do banco de dados e para melhoria dos resultados nos indicadores.
B.4 | Aperfeiçoamento dos mecanismos de disseminação dos resultados verificados no processo avaliativo
Disponibilização de relatórios descritivos e analíticos para gestores e trabalhadores;
Desenvolvimento/aperfeiçoamento do portal do cidadão contemplando informações relevantes a respeito dos serviços ofertados pela equipe, bem como o seu acesso, além de incorporar mecanismos de interação entre gestores, trabalhadores e usuários.
B.5 | Definição de parcerias entre o Ministério da Saúde, SES, Cosems e IEP responsáveis pela avaliação externa para a realização de encontros que permitam o debate e reflexão a respeito dos resultados verificados no processo avaliativo para as diferentes realidades locais.
- Construir agenda estratégica do 3º ciclo com marcos para as diferentes agendas;
Realizar agenda para discussão dos resultados do 2º ciclo no 1º trimestre de 2015;
- Realizar agenda com foco na recontratualização no 2° trimestre de 2015;
Realizar agenda com foco na fase de desenvolvimento no 3° e 4° trimestre de 2015.
B.6 | Realizar agendas com os conselhos de classe, entidade civil, etc. sobre temas mais amplos da AB e também focando o PMAQ.
B.7 | Construção de ofertas específicas para equipes que obtiveram pior desempenho no processo avaliativo.
Construir ações específicas de apoio para as equipes, os municípios e os estados com piores desempenhos;
Subsidiar as áreas técnicas do MS com os dados do 2º ciclo para propor ações para as equipes com piores desempenhos (ex: Rede cegonha).
B.8 | Intensificação do uso da Comunidade-Virtual de Práticas para potencializar a qualificação por meio de trocas entre municípios e entre as equipes.
Criar a “lógica adaptativa” para busca de temas/experiências semelhantes, pensando em como dar relevância aos temas mais caros para a qualificação da AB.
Dar visibilidade para algumas experiências e possibilitar a troca de saberes entre equipes, municípios, dirigentes e universidades.
B.9 | Fomentar mecanismos de avaliação entrepares como estratégia voltada para aumentar a implicação dos trabalhadores com o processo de planejamento, qualificação e avaliação das ações desenvolvidas.
Induzir trocas com caráter pedagógico, com promoção de debates/discussões para qualificar/conhecer alternativas/jeitos de práticas em saúde, produção do cuidado e gestão.
Formação de profissionais nos estados para realizar avaliação entrepares.
B.10 | Fomentar visitas entre profissionais e gestores do mesmo município ou em municípios diferentes.

## Aval e certificação
C. Avaliação e Certificação
C.1 | Avaliações a cada 2 anos, com instrumentos curtos focados na certificação.
C.2 | Avaliações a cada 4 anos, com instrumentos mais amplos para uma amostra de equipes.
C.3 | Avaliações programadas para ocorrerem no segundo semestre de anos não eleitorais. Incluir na certificação (composição do peso da certificação) processos de autoavaliação entre os ciclos (momentos de análise) entre a adesão e a certificação.
C.4 | Avaliação do acesso, utilização e participação dos usuários, para amostras representativas com base populacional não incluídas no processo de certificação.
C.5 | Definição de padrões mínimos de qualidade para a permanência das equipes no programa:
- Para um rol de padrões, cada equipe deverá apresentar a conformidade para um percentual mínimo.
- Quanto maior o tempo de participação/permanência no PMAQ, maior será o percentual dos padrões essenciais a serem alcançados.
C.6 | Definição de um conjunto de indicadores, onde cada equipe contratualiza um rol mínimo, de acordo com a singularidade e realidade local das condições de saúde.
C.7 | A cada ciclo, eleger um conjunto de temas prioritários para a incorporação de abordagens qualitativas no processo de avaliação externa.
C.8 | Ampliação do número de faixas para a certificação das equipes (de 3 para 5 faixas), aumentando a possibilidade de movimentação das equipes.
C.9 | Definir percentuais de equipes a serem certificadas em diferentes listas de certificação, de maneira a garantir que as equipes/municípios avaliados no inicio do processo não tenham que aguardar a avaliação da totalidade das equipes.

## Cronograma Universidades
CRONOGRAMA PMAQ – 3º CICLO
2016/2017
AÇÃO | PRAZO
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 2016-08-25
Pauta: Discussão do cronograma do PMAQ 3º Ciclo
Oficina GT PMAQ – Fase de Desenvolvimento do PMAQ (Universidade, SES, COSEMS e MS) | Setembro ou outubro/16
Finalização da revisão da programação eletrônica dos Instrumentos de Avaliação Externa - MS | 2016-10-10
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 18/10 às 13h (Alinhar com o fórum da AB)
Pauta: Apresentação dos instrumentos de AE e resultados do piloto
Finalização da elaboração dos manuais de campo – MS | 2016-11-09
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 2016-11-23
Pauta: Apresentação do Sistema de Gestão da Avaliação Externa (homologação dos dados coletados)
Oficina GT PMAQ – Fase de Desenvolvimento do PMAQ (Universidade, SES, COSEMS e MS) | 2016-12-01
Publicação de Edital de Seleção dos supervisores/entrevistadores e prazo do resultado final. | 02/01/2017 a 17/02/2017
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 2017-01-31
Pauta: Organização da realização do Piloto
Realização do 2º Piloto da programação eletrônica dos instrumentos | 13 a 17/02/17
(MS + Universidades)
Consolidação das necessidades de ajuste dos Instrumentos Eletrônicos pós-piloto
20 a 24/02/17
Oficina Nacional de Alinhamento dos coordenadores técnicos + coordenações estaduais (Brasília-DF) | 14 e 15/03/17
Oficina GT PMAQ – Preparação para AE | 2017-03-17
(Universidade, SES, COSEMS e MS)
Entrega das correções da programação eletrônica dos Instrumentos de Avaliação Externa pós-piloto | 2017-03-20
Formação/Treinamento dos Entrevistadores da AE conforme instruções do Manual de Campo da AE | Entre 27 e 31/03/17
(com a participação do GT Estadual do PMAQ: SES, COSEMS, MS).
Coleta de dados da Avaliação Externa | 17/04 a 17/07/17
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 2017-05-01
Pauta: Reunião para discussão e monitoramento da execução do campo – Dificuldades, Avanços e Panorama do Trabalho de campo
*Incluir a pauta da discussão dos estudos qualitativos específicos
Reunião do GT Estadual PMAQ – Acompanhamento da AE (Universidade, SES, COSEMS e MS) | 2017-05-01
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 2017-06-01
Pauta: Reunião para discussão e monitoramento da execução do campo – Dificuldades, Avanços e Panorama do Trabalho de campo
*Incluir a pauta da discussão dos estudos qualitativos específicos
Reunião do GT Estadual PMAQ – Acompanhamento da AE (Universidade, SES, COSEMS e MS) | 2017-06-01
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa e Seminário da Pesquisa Qualitativa Nacional do PMAQ | 2017-07-01
Pauta: Reunião para discussão e monitoramento da execução do campo – Dificuldades, Avanços e Panorama do Trabalho de campo
Responsável pela programação: CGAA
Indicação de nomes: Ana Luiza Viana, Ligia Giovanela, Ligia Vieira, Cecilia Minayo, Malu Bosi, Mauricio Barreto.
Reunião do GT Estadual PMAQ – Acompanhamento da AE (Universidade, SES, COSEMS e MS) | 2017-07-01
Reunião da Coordenação Nacional de Avaliação Externa | 2017-08-01
Pauta: Debate sobre o processo de avaliação externa
*Incluir a pauta da discussão dos estudos qualitativos específicos
Certificação das Equipes | 2017-08-11
Banco final | 2017-09-30